附件5： 北京市教育学会教育科研课题管理办法

- 总则

- 为加强北京市教育学会教育科研课题的管理，提高课题研究质量，有组织有计划地推动群众性教育科研活动更加科学化、规范化发展，特修订本方法。

- 课题研究要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻全国和北京市教育大会精神，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持科学标准、实践取向、问题导向和目标导向，立足通过研究推动教育教学改革，推进教育现代化，促进人才发展和队伍建设。聚焦北京市基础教育改革发展的重点、难点和热点问题，为教育改革和发展实践服务，为繁荣教育科学服务。

- 课题申报必须坚持正确的研究方向，具有科学性、实践性、前瞻性、创新性、有效性；坚持体现研究的群众性，最大程度地调动基础教育领域教育科研工作者的积极性；坚持研究的应用性，鼓励基层教育工作者与本区、本学校、本学科的教育教学实际相结合，借助课题研究探索解决教育教学中的实际问题。

- 北京市教育学会下属分支机构原则上不再单独设立科研课题；确有必要开展专项研究的分支机构，需经北京市教育学会单独审批并授权，可在一定范围内开展有针对性的专项研究。

- 组织机构

- 在本会常务理事会领导下，由学术委员会负责制定并发布课题指南和管理办法，开展学术咨询、成果鉴定和指导工作。

- 本会秘书处具体负责科研课题的日常管理工作。包括：组织课题申报、立项评审；委派专家指导所属各区学会、专业委员会和会员个人进行研究；组织学术交流，组织科研培训，组织成果评奖，推广科研成果等。

- 本会委托所属各区学会、专业委员会（以下统称“受委托单位”）依照本办法对有关课题实施课题申报和课题管理。

- 立项申报

- 教育科研规划课题指南通常每五年发布一次。规划实施期间，除最后一年外，通常每年受理课题申报一次。

- 课题设置重点课题和一般课题两种类别，重点课题的申报可根据指南条目提出的研究方向选择不同的研究角度、方法和侧重点，可对选题的文字表述做出适当修改。一般课题条目只规定研究范围和方向，申请人可据此自行设计具体题目。鼓励申请人根据研究兴趣和学术积累申报自选课题。 秘书处可依据首都教育改革与发展中的热点、难点或突发问题，以特别委托的方式增立课题。

- 课题的选题应贴近教育政策、理论发展和教育实践的需求，着力把握学科发展前沿和教育改革前沿，具有原创性、开拓性，避免低水平重复。鼓励以我市教育改革与发展中的实践问题为主攻方向，突出研究的实践应用价值、决策参考价值和理论创新价值。重视跨学科综合研究，鼓励区域协同研究。

- 课题研究期限：重点课题原则上要求在批准立项后 2-3 年内完成，一般课题在1－3年内完成，如申请延期最多延期1年，到期未结题或未提交延期申请的课题将撤销其立项资格。

- 课题申请人应符合以下条件：

  - 北京市教育学会注册会员或单位会员教职人员；

  - 具有中级（含）以上专业技术职称；

  - 不具备中级（含）以上专业技术职称的申请人，须有两名副高级专业技术职称的同行专家书面推荐；

  - 应具备完成课题的保障条件，如研究资料、实验仪器设备、配套经费、研究时间及所在单位试验条件等；

  - 必须能够真正承担和负责组织指导课题的实施，不能从事实质性研究工作的不得申请；

  - 申请人当年只能申请一项本会课题，不得同时主持超过两项的本会课题；

  - 承担过本会课题负责人，应结题但没有按规定结题的，不得申报新课题；

  - 申报重点课题的负责人还需具备以下条件中的一条：

(1)有主持市级以上重点课题的经历（需为第一或第二主持人）；

(2)有副高级以上职称或有与课题内容相关专业的博士学位；

(3)在相关学科（专业）领域出版或发表过相关研究成果；

- 申报课题负责人所在（依托）单位应具备的条件：

  - 具有相应的学术资源和研究力量，能够进行课题管理，能够提供开展研究工作的必要条件；

  - 一般应为中、小学校（幼儿园）、特殊教育学校、教科研机构、教育行政管理部门、学会单位会员等。

- 课题负责人人数为1-2人，课题组成员不超过10人，也均应是北京市教育学会会员，课题负责人需接受培训，持证上岗；并在课题研究期间参加市学会组织的相关培训。

- 课题申报程序为两级申报。申请人按照所在单位隶属关系，经所在单位审查盖章后，分别通过各区教育学会、各专业委员会报送北京市教育学会。北京市教育学会不直接受理个人及学校申报。申报程序：

1.申请人依据课题指南确定研究课题，并按要求填写申请书；

2.申请书须经申请人所在单位同意后，报受委托单位审查，再报本会评审，建议申报的课题进行科技查新，以确保研究的创新性。

- 立项评审

- 课题立项采取会议评审、网络评审、通讯评审的方式进行。重点课题的立项采取会议评审方式，一般课题立项采用网络评审和通讯评审的方式。

- 建立北京市教育学会各领域、学科专家资源库，动态管理专家资源。依据研究方向、研究领域和学科专业，聘请具有良好职业道德、较高学术水平的专家组成评审团队。

- 评审专家依据本会科研课题立项评审标准进行评审，评审小组经讨论提出评审意见。本会秘书处汇总、审核专家评审结果与评审意见，并报学术委员会审批。学术委员会对拟立项课题行使最终审批权。

- 经学术委员会审批通过的年度拟立项课题名单将在“北京市教育学会网站”进行公示。公示无异议后，本会颁发立项通知书和立项证书。同时受委托单位和推荐单位备案。

- 过程管理

- 课题实行目标管理与过程管理相结合，重点管理与一般管理相结合，集中管理与分级管理相结合；明确相关各方的责权利。

- 本会秘书处对全部研究课题负有管理职责，并指导受委托单位的相关课题管理工作；受委托单位承担各类课题的日常管理；课题负责人所在单位应保障课题研究的正常开展。

- 开题管理。立项名单公布后，受委托单位应在两个月内组织完成年度立项课题的开题工作。

- 中期管理。课题组应按时提交中期报告，由秘书处和委托单位备案，并进行抽查。重要的阶段性成果应及时上报。

- 秘书处依据课题完成周期负责对重点课题进行中期检查；一般课题的中期检查由受委托单位组织完成。委托单位对已立项课题的执行情况进行必要的检查和不定期抽查，其中不定期抽查的比例不应低于委托管理项目总数的三分之一。检查和抽查内容包括：队伍建设、档案建设、经常性活动、简报、成果转化等。

- 课题负责人所在（依托）单位负责组织课题的具体研究工作，要采取切实措施加强对课题的支持和对研究过程的检查和督促。

- 重要事项变更。凡有下列情况之一者，课题负责人应及时填写“北京市教育学会科研课题重要事项变更申请审批表”，经所在单位同意、受委托单位审核，报本会秘书处审批。变更内容包括：

  - 变更课题负责人；

  - 变更课题名称；

  - 对研究内容做重大调整；

  - 变更课题管理单位；

  - 申请延期；

  - 申请撤项；

  - 联系人、通讯地址、联系方式等情况变动。

未经本会秘书处批准，擅自进行上述变更的课题，将不予结题。

- 凡有下列情况之一者，秘书处做撤项处理，被撤项的课题负责人三年内不得申请新课题。

  - 课题研究存在政治问题；

  - 剽窃他人成果，弄虚作假；

  - 借课题研究之名，谋取不当利益；

  - 盗用公章或私刻课题公章；

  - 严重违反财务制度；

  - 与批准的课题设计严重不符；

  - 逾期不能结题；

  - 无故终止课题研究工作。

- 结题管理

- 课题研究工作完成时应接受本会或受委托单位组织的成果鉴定和结题验收。成果鉴定分通过、不予通过两个等级。

- 鉴定必须准备的文件有：

  - 立项证书复印件；

  - 开题报告复印件；

  - 结题报告（主要研究意义、研究对象、研究内容、研究方法、研究成果、创新点等）；

  - 工作报告（组织工作、研究过程、大事记等）；

  - 课题成果材料及相关佐证；

  - 重要变更申请及获准批复。

- 结题鉴定专家通常为熟悉课题研究内容的副高级以上的专家，人数为奇数至少3人。课题组成员、课题顾问不能担任本课题的鉴定专家，所在单位参与鉴定的专家不超过1人。

- 重点课题结题的鉴定专家由本会秘书处从专家库中委派；一般课题的结题鉴定专家可由受委托单位按照相关标准自行聘请，也可请秘书处协助推荐；最终鉴定结果由秘书处审核。

- 结题鉴定通常采取会议单独鉴定、会议集中鉴定的方式，经批准后也可采用通讯鉴定、免于鉴定的方式进行。

- 提交结题鉴定的课题成果可以以下形式之一或多种形式呈现：

  - 有发表的专著、论文等（重点课题结题须在本会会刊、中文核心期刊或正规出版物至少发表1篇论文）；

  - 被教育行政部门采纳的决策咨询报告、政策建议等；

  - 获各级教育行政部门评选的教学、科研成果奖项；

  - 在区域范围内获得推广并产生实际效果的教育教学改革方案等。

- 具备下列条件之一者可申请免于鉴定：

  - 课题成果的主体部分获省部级及以上教学成果奖励或教育科学研究成果奖励，课题负责人须为第一获奖人；

  - 课题研究成果的主要结论被省部级及以上行政部门明确采纳。

  - 课题研究成果发表在《人民日报》《光明日报》《经济日报》《求是》《中国社会科学》《教育研究》《心理学报》等报刊，或研究成果被《新华文摘》、人大复印资料转载。研究成果明确独家标识“课题类别+课题名称+课题批准号”，且课题负责人为第一作者。

申请免于鉴定，应充分说明免于鉴定的理由，并附相关证明材料。重点课题不得申请免于鉴定。

- 课题鉴定程序：

  - 课题负责人向受委托单位或本会秘书处提出鉴定申请；

  - 准备好鉴定的必要文件（一式3或5份）；

  - 聘请鉴定专家，并将文件送交专家手中；

  - 专家鉴定结论交课题组，课题组将其交由受委托单位报本会秘书处。

  - 经专家鉴定的课题经本会学术委员会确认后，本会颁发结题证书。

- 在已经结题的课题中，若满足三十四条中的任意二条（其中必须包含第1条），可参加本会优秀科研课题的评选，本会将对获奖课题进行表彰并颁发荣誉证书。

- 经费管理

- 经费是课题研究的基本保障条件，本会教育科研一般课题经费，包括聘请专家指导经费等自筹。重点课题经费由学会或发起单位给予部分资助。

- 课题申报时需说明经费来源，数额与用途；如需财政拨款或企业赞助，需提供相关文件；经费的筹集预算和使用要符合国家财务制度及相关部门有关规定，并由出资单位或课题负责人所在单位进行管理。

- 申报课题时应按有关规定向本会缴纳课题申报评审费。课题批准立项后，应按有关规定向本会缴纳课题管理费。

- 成果推广

- 秘书处、受委托单位、课题负责人及课题负责人所在单位应采取相应措施加强对北京市教育学会科研课题成果的宣传、推广和转化应用，充分发挥其在创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论中的作用。

- 要充分利用报刊、网络等媒体，逐步建立相对稳定的成果宣传渠道。适时组织召开课题成果报告会、专题培训会或学术研讨会，充分利用北京市教育学会会刊、北京市教育学会网络、北京市教育学会微信公众平台等多种途径宣传、推介课题研究成果。

- 课题组要充分利用各种途径扩大研究成果的影响力，努力促进研究成果向实践转化；课题负责人所在单位应积极为课题成果宣传推广提供相应的条件保障；受托管理机构应适时组织相关成果的宣传推介会，加强对优秀成果的宣传报道，积极扩大优秀成果的影响力。

- 课题组要及时向秘书处报送各阶段研究成果，积极向北京市教育学会会刊投稿，及时宣传推广课题研究最新成果，保障课题研究的时效性。

- 附则

- 本管理办法的解释权属于北京市教育学会。

本办法自公布之日起执行。