北京教育学院朝阳分院“十三五”干部教师培训

2019-2020学年第二学期组班工作安排

| 序号 | 事 项 | 责任人 | 协作人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布下学期干部教师培训组班论证、招生工作信息。签订意识形态安全承诺书。 | 李宏斌 | 武 巍 | 12月12日 |
| 2 | 班主任做好培训班教学计划；提交 “开班申请表”（请在平台直接提交） （含分院教师、基层骨干教师） | 班主任 |  | 12月13日—12月22日 |
| 3 | 各级领导审批开班申报材料，并及时与存在问题的培训班班主任沟通 | 各级领导 | 李宏斌 | 与区继教办协商，审批截止日期为12月30日，其中12月24日前中层审批，12月26日前主管审批，继教办12月30日前审批 |
| 4 | 形成下学期培训开班一览表，并进行核对 | 李宏斌 | 武 巍 | 1月6-7日 |
| 5 | 下发下学期朝阳分院干部教师培训招生、开课通知（含开班一览表） | 李宏斌 | 武 巍 | 1月8日 |
| 6 | 开通培训招生平台 | 李宏斌 | 胡秋萍 | 1月8日 |
| 7 | 基层学校继教干部查看培训开班一览表，组织报名 | 继教干部 | 武 巍 | 1月9-10日 |
| 8 | 培训招生 | 李宏斌 | 武 巍 | 1月13日8:30- —1月15日16:30 |
| 9 | 各培训班班主任查看班级招生信息，协调招生情况（选单学习培训班不用进行此项工作） | 班主任 | 李宏斌 | 1月13日8:30- —1月15日16:30 |
| 10 | 开通各培训班班级教学平台 | 胡秋萍 | 技术运维 | 1月16日 |
| 11 | 各培训班备课（上传网上资源、教学设计等） | 班主任 |  | 1月18日-2月16日 |
| 12 | 对新开设的选单课程网上资源（备课）进行审核，并将结果通过分院中层以上干部会（培训课程建设领导小组） | 课程建设领导小组 | 姜大成 | 2月17日-21日 |
| 13 | 开始新学期培训工作 | 班主任 |  | 面授开课日期： 从2月24日这一周开始安排教学计划； 网授开课日期：（新开班） 2020年3月2日-2020年6月30日 |